# Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w Mieście Nowym Sączu (I)”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy realizowany przez Miasto Nowy Sącz/Sądecki Urząd Pracy

Cel projektu:

Celem projektu była aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy.

Grupą docelową były:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu, w tym w szczególności:

- osoby młode (w wieku 18-29 lat), szczególnie należące do grupy NEET,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- migranci (w tym z Ukrainy).

Działaniami w ramach projektu objętych zostało łącznie 111 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym:

- 43 osoby długotrwale bezrobotne;

- 13 osób z niepełnosprawnościami;

- 29 osób powyżej 50 roku życia;

- 45 osób młodych w wieku 18-29 lat;

- 1 osoba (kobieta) migrant;

- 74 kobiety.

Uczestnicy projektu objęci zostali następującymi formami wsparcia:

- pośrednictwo pracy – 111 osób;

- poradnictwo zawodowe – 111 osób;

- staże – 27 osób;

- szkolenia  – 30 osób;

- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób;

- prace interwencyjne – 17 osób;

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 9 osób;

- bon na zasiedlenie – 12 osób;

- bon szkoleniowy – 5 osób.

Głównym rezultatem projektu miało być podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 60% oraz nabycie kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy na poziomie co najmniej 20% uczestników projektu.
Efekty te zostały zrealizowane na poziomie:

- liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 89 osób, co stanowi 80% uczestników projektu.

- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 34 osoby, co stanowi 31% uczestników projektu.

Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2024 r.

Wartość projektu: 1 544 603,18 zł

Poniesione wydatki w projekcie 1 518 651,22 zł, co stanowi 98,32% posiadanego budżetu.

#FunduszeUE 	#FunduszeEuropejskie

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Do kategorii NEET kwalifikują się osoby, które obecnie nie korzystają  oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych;